教育部100年度反毒宣導廣告競賽暨推廣宣教活動實施計畫

- 計畫緣起

毒品濫用為當前嚴重的社會問題，我國在監收容人近八成與施用、販賣毒品有關，世界各國亦致力於防止毒品對社會的危害。近年來，生活型態急速變遷，新興毒品層出不窮，毒品流通管道泛濫，販毒型態日趨翻新，加上年輕人求新、求刺激、趕流行、好奇心等因素及虛擬幻想世界的誘惑，造成臺灣施用毒品之年齡層呈現向下蔓延之趨勢，據教育部校安中心資料顯示，目前以高中職階段學生藥物濫用人數最多，應特別加強宣導。

- 計畫目標：

- 鼓勵學生及社會人士參與反毒宣導工作，尤其高中職階段學生應加強宣導，以營造校園及社會反毒風潮。

- 獲獎作品運用大眾媒體加強宣傳，擴大反毒宣導效益，提升青年學子及社會人士反毒意識，共同遏阻毒品危害，建立無毒家園。

- 辦理單位

- 主辦單位：教育部。

- 承辦單位：國立臺灣科技大學。

- 協辦單位：法務部、行政院衛生署、行政院新聞局、各縣市政府（由承辦單位陸續邀約協辦單位經費補助）。

- 參加對象：

- 「廣告影片」競賽：區分高中職學生組(含五專前三年)、大專校院學生組與社會組等3組。

- 高中職學生組：高中職(含五專前三年)學校在學學生，每隊原則1-4人，需由學校教師1人指導參賽。

- 大專校院學生組：大專校院以上在學學生，每隊原則1~4人，需由學校教師1人指導參賽。

- 社會組：一般社會人士。

- 廣告海報：高級中等以上學校學生及一般社會人士皆可報名參加，屬學生身分參賽者，需有學校老師1名指導。

- 每人各類競賽限報1隊。

- 計畫期程與報名方式(如有修正，以競賽網站公告時間為準，甘梯圖詳如附件1)

- 計畫期程自99年12月20日(一)起至100年12月19日(一)止。

- 自計畫核定之日起，開始辦理校園說明會。

- 100/4/8舉辦活動記者會。

- 100/4/15-100/5/20 廣告影片(第一階段)腳本企劃書 報名及繳件。(作品郵寄以郵戳為憑)

- 100/06/03廣告影片企畫書入圍公告。

- 100/06/01~06/30海報報名及繳件。(作品郵寄以郵戳為憑)

- 100/08/13廣告影片(第二階段)決選作品 送件。

- 100/9/16決選成績公告、電影宣傳首映會。

- 100/9/16～100/12/15廣告片媒體放送。

- 報名方式：報告參賽者逕上活動網站註冊報名後，列印報名表後與參賽作品等相關資料一起寄至臺科大工商業設計系收，始完成報名手續。活動網站由承辦單位負責建置與維護營運。

- 活動內容

辦理「反毒廣告競賽校園說明會」、「反毒廣告競賽」、「頒獎典禮及成果發表會」、「獲獎反毒廣告宣導活動」等活動，茲說明如下：

- 反毒廣告競賽校園說明會：為使參賽師生更深入認識「毒品的危害」、「拒毒的技巧」與「協助藥癮者求援」，以利於創作充分掌握反毒宣教內涵，製作符合本部宣教立場及青年族群取向之反毒廣告，規劃辦理9場校園說明會，同時搭配反毒教育宣導，加深作品與防制毒品之聯結。其中包含8場校園巡迴說明、1場廣告影片企劃書入圍選手競賽說明會，計畫邀請評審及業界著名導演舉辦入圍選手說明會，各組派1名選手及指導教師1名報名參加，以提升競賽作品品質。

- 反毒廣告競賽：共分為廣告影片及廣告海報設計二類，說明如下：

- 廣告影片競賽

- 廣告腳本企劃書評選：高中職學生組、大專校院學生組及社會組擇優評選取各組前10名入圍(依評審會決議，各組名額得流用，亦得不足額錄取)，入圍各隊取得參加「作品決選」之資格。入圍各隊每隊獲贈製片獎金新臺幣1萬元，獲獎作品由本部進行後續反毒宣教活動。

- 作品決選：高中職學生組、大專校院學生組及社會組擇優評選取各組前3名公開表揚並頒發獎狀、獎盃及獎金。

- 廣告海報競賽：從參賽作品中選取前3名公開表揚並頒發獎狀及獎金。

- 活動報名時間：由承辦單位訂之。

- 評審標準：作品內涵(30%)、創意(30%)、技巧(30%)、風格與潛力(10%)

- 頒獎典禮及成果發表會：本競賽獲獎作品進行公開頒獎典禮及成果發表會1場；另針對反毒廣告電影片頭加辦1場首映會。

- 獲獎反毒廣告宣導活動：運用各類大眾傳媒進行獲獎之反毒廣告宣導活動，強化青少年及社會大眾反毒意識。

- 參賽作品主題與規格：

- 參賽作品之內涵須符合以下主題之一：

- 建國慶百年  反毒齊動員

可結合「毒品危害」、「拒毒方式」及「戒毒資源」等面向的反毒宣導措施，提供國人全面的反毒政策觀點。

- 毒品防制教育

- 認知毒品危害，勇敢向毒品說不。

- 拒絕同儕引誘，走出自我風格。

- 愛他就幫助他，積極協助藥癮者求援。

- 其他反毒、拒毒宣導。

- 參賽作品需備妥以下資料並符合規格，若不合規格，不予錄取，亦不退件。

- 廣告影片競賽：

- 企劃書：

- 企劃書(print)結構：需含(1)故事腳本、影像腳本及(2)執行能力證明兩部份。

- 片長規格：以30sec規格為原則。

- 故事腳本敘寫方式：可以(1)文字書寫或(2)分鏡腳本的方式表現，以利評審清楚閱讀為考量。

- 執行能力證明：請以彩色平面圖集的方式表現，如有動態作品請以*.mov或*avi兩種格式燒錄於CD或DVD中。

- 系列稿說明：系列作品之創作理念請妥予文字說明，倘文意不清者，由評審團裁決之。系列稿檔名請存為「編號-作品名-系列稿名」，如：F001-虛幻世界-1勇敢篇、F001-虛幻世界-2毅力篇…等，並存於光碟中。上述之作品編號產生於線上報名後，作品名及系列稿名之命名由參賽者決定，若無系列稿則免去系列稿名的部份即可。如：F002-夏之戀。

- 以上資料請裝釘成冊。

- 決賽:

- 影片格式：廣告影片(35mm、16mm、HD(24p)、Digital Beta、Betacam SP(NTSC)、Digital Video (NTSC)或DVD全區格式)。

- 創作理念敘寫：配合影片時間撰寫創作理念300字。(長度標註如00:01:00:00~00:01:30:00)

- 影片海報一式。

- 影片語言：字幕及語言以中文為主。

- 劇照3張(Jpeg 10x15cm,300 dpi)及團隊簡介。

- 簽署著作財產權授權同意書(如附件)，若有涉及抄襲、侵權等著作權問題，由參賽者自負全責。

- 廣告海報規格:

- 海報格式：每一主題作品須包含直式(每面尺寸：寬59.6x高84.2cm)與橫式設計(每面尺寸：寬141.8 x高29.6cm)兩面。

- 作品裱板：作品請直接貼於黑色裱板上（請勿加框或裱褙），裱板尺寸為作品上下左右各留10公分寬。

- 系列作品須知：系列作品務必請加註說明，並視為一件作品評選。請於背面註明順序，並按順序在卡紙背面自行以膠帶由左至右連接。

- 作品說明：作品及卡紙正面，請勿書寫或做任何標記；每件作品均請附上200字以內創作說明，貼於作品裱板後。

- 作品電子檔：

- 電子檔格式：請將參賽作品所應繳交之檔案燒錄於一片CD-ROM中，內含：(1)作品圖檔(輸出檔 *.tif及檢視檔 *.jpeg)，其中*.tif檔案至少300dpi，*.jpeg檔案大小不超過5MB，圖檔請以PC規格為佳。(2)檔案清單(清單請註明檔案名稱所代表之作品名稱)。

- 檔名：請存為「編號-作品名-系列稿名」，如：G001-冬之雪-1菊花篇、G001-冬之雪-2梅花篇…等，並存於光碟中。上述之作品編號產生於線上報名後，作品名及系列稿名之命名由參賽者決定，若無系列稿則免去系列稿名的部份即可。如：G002-夏之戀。

- 簽署著作財產權授權同意書(如附件)，若有涉及抄襲、侵權等著作權問題，由參賽者自負全責。

- 獎勵：

- 廣告影片競賽

- 企劃書入選：學生組及社會組頒發入圍證書乙幀，每隊頒發獎金新臺幣1萬元，未達優選標準獎額得予從缺。

- 本獎金為鼓勵學生及社會人士投入創作，提升廣告作品效果。

- 作品如無法完成報名決選時，移送評審委員會討論，除有不可歸責之情事，餘按未完成比例追回獎金。

- 決選優勝：各組前三名隊伍頒發獎狀、獎盃乙座及獎金，未達優選標準獎額得予從缺，軍公教人員亦不得支領。

- 第1名隊伍頒發獎金新臺幣10萬元。

- 第2名隊伍頒發獎金新臺幣5萬元。

- 第3名隊伍頒發獎金新臺幣3萬元。

- 廣告海報競賽前三名頒發獎狀及獎金，未達優選標準獎額得予從缺，軍公教人員亦不得支領。

- 第1名頒發獎金新臺幣5萬元。

- 第2名頒發獎金新臺幣3萬元。

- 第3名頒發獎金新臺幣2萬元。

- 各類競賽獲前三名學生之指導老師，頒發感謝狀乙幀。

- 廣告影片各組優勝作品，由主辦單位擇優推廣，協調行政院新聞局、國家通訊傳播委員會等單位委託公播或出資協助於全省戲院、捷運、公車、有線電視等傳播媒體洽排託播事宜。廣告海報優勝作品，由主辦單位安排廣告刊登事宜，向校園及社會民眾宣導齊心反毒之觀念。

- 宣傳計畫

本活動宣傳共分成三個階段，分為競賽活動前、競賽活動期間及獲獎作品宣傳。

- 競賽活動前

- 製作「反毒廣告競賽活動廣告」1款，並發送全國大專校院及高中職學校，每校2張。大專校院及高中職設計科系各1張。

- 競賽活動網站設計、架設與網路宣傳活動。

- 競賽活動宣傳記者會1場及相關新聞露出。

- 競賽活動校園巡迴說明會8場。

- 競賽活動期間

- 廣告影片企劃書入圍及廣告海報的優勝作品成績公告新聞稿1件，平面新聞露出數則。

- 廣告影片入圍選手競賽說明會新聞稿1件，平面新聞露出數則。

- 廣告影片優勝作品成績決選新聞稿1件，平面新聞及媒體新聞露出數則。

- 廣告影片電影片頭首映會暨成果發表會1場，平面新聞及媒體新聞露出數則。

- 獲獎反毒廣告宣導活動

- 優勝廣告海報運用於校園及各縣市大眾交通運輸系統宣導。

- 優勝廣告影片將運用各類媒體(有線電視、無線電視、網路、各校春暉網站、電影片頭)進行反毒宣教推廣活動。

- 經費需求：由本部年度預算項下支應。

- 預期成效：提升學校師生及社會大眾反毒知能，進而勇於拒絕毒品，強化媒體反毒宣導，有效防範毒品戕害青年學子，減少青少年藥物濫用人數。

附件1  預訂工作進度表

本計畫執行之時間從99年12月至100年12月（共12個月），各項工作之進行，詳如計畫期程甘特圖（如下）

| 時間 | 99/12 | 100/1 | 100/2 | 100/3 | 100/4 | 100/5 | 100/6 | 100/7 | 100/8 | 100/9 | 100 /10 | 100 /11 | 100 /12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 競賽活動主視覺設計及架設報名網站 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 校園說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 活動記者會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片線上報名及繳件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邀集廣告媒體贊助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告海報評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片企畫書評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告海報成績公告、廣告影片企畫書入圍公告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告海報宣傳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片入圍選手競賽說明會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片送件、評選 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片首映會及成果發表會 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 廣告影片放映、上網公布 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

「教育部100年度反毒宣導廣告競賽」 附件2 著作財產權授權同意書

本人：________________________，茲就報名參加『教育部100年度反毒宣導廣告競賽』活動之作品，同意並擔保以下條款： - 本人同意無償授權教育部及其授權之第三人，將創作作品以適當方法重製，並同意無償授權主辦單位及其授權之第三人，於業務宣導及內部使用。 - 參賽作品為本人原創，未曾獲得任何公開比賽之獎項或其他單位之補助，作品如涉及著作權之侵權或其他不法行為，概由本人自行負責，主辦單位得取消其得獎資格並追回獎金及獎座。 - 得獎作品之著作財產權人得授權教育部日後不限地域、次數、時間無償利用及再授權第三人利用，並承諾對教育部及其授權之第三人不行使著作人格權。 - 本人之作品並無侵害任何第三人之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權之情事。 - 如違反本同意書各項規定，本人須自負法律責任，教育部得要求本人返還全數得獎獎金及獎狀。於本同意書內容範圍內，因可歸責於參賽者之事由致教育部受有損害，本人應負賠償之責。 - 本人已詳閱並同意遵守本次參賽之各項相關規定。 此 致 教育部 立同意書人： 身分證字號： 法定代理人： 身分證字號： （未滿18歲須由法定代理人同意簽章） 中 華 民 國 年 月 日