生命教育體驗學習~「擁抱生命 實現夢想」生命教育徵文活動實施計畫

一、計畫依據：

  - 教育部99年3月10日訂頒「教育部生命教育中程計畫」。

  - 教育部101年度生命教育系列活動計畫。

二、計畫目的：

- 為鼓勵各級學校學生以旅行中對生命之體驗為主題，經由旅行找到對生命及土地的熱情，擁抱生命實現夢想，得以激發生命潛能及熱愛生命，並將旅途中所見所聞藉由文字描述來分享生命之青春活力，並透過實踐過程，提高學生正向心理能力，激發擁抱生命及實現夢想之意境。

- 旅行不只是增廣見聞而已，也是種熱愛生命的方式，每個人對於旅行中所發生的點滴，各有不同的體驗與感動，透過旅程的走動不僅擴大生活領域，增廣見聞，讓自己融入人群，走向世界；而旅遊更可以充實自我、學習禮儀等，是開展生命價值的管道之一，藉由對旅行的意義去發覺生命及事物的美好，進而「擁抱生命 實現夢想」。

三、辦理單位：

（一）主辦機關：教育部

（二）承辦學校：亞洲大學

四、參加對象：本活動參賽分組：國小組、國中組、高中職組及大專校院組【於各組別分別選出第一名1名、第二名1名、第三名1名及佳作10名，共計52名】。

五、計畫內容及期程：

| 工作項目 |  | 作業內容 | 辦理單位 | 期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 召開專家籌備會議 | 由承辦學校邀請專家學者與實務工作者規劃詳細實施計畫 | 亞洲大學 | 101.6.15 |
| 2 | 設置專屬網站 | 建置本活動專屬網站宣傳首頁 | 亞洲大學 | 101.6.30 |
|  |  | 完成本活動專屬網站所有功能 |  | 101.7.1 |
| 3 | 網路管理 | 網站管理並維護 | 亞洲大學 | 101.7.1起 |
| 4 | 宣導推廣 | 鼓勵各級學校學生踴躍上網或報名參加 | 各級教育主管行政機關、各級學校 | 101.7.1起 |
| 5 | 活動開始 | 受理收件 | 亞洲大學 | 101.9.15～10.25(以郵戳時間截止) |
| 6 | 決選會議 | 召開決選會議 | 亞洲大學 | 101.11.14 |
| 7 | 頒獎典禮 | 舉行頒獎典禮 | 亞洲大學 | 101.11.30 |
| 8 | 成果報告 | 製作成果報告及辦理經費核結事宜 | 亞洲大學 | 101.12.10 |

六、參加程序：

（一）參加學生請至專屬網站(http://club.asia.edu.tw/lifeedu/)下載報名相關表件，請務必填寫正確資料，以利後續連繫。

（二）請依網站公告實施計畫說明與文件進行投稿，表達的內容為旅途中所見所聞，以「擁抱生命實現夢想」為主題，並加以實踐落實且具成效者。

七、徵文稿件規格及評審標準：

（一）徵文稿件之格式規定如下：字型限制為新細明體，字體大小14字，行距採用固定行高24點。不符以上規格徵文稿件視為不合格件。

（二）國小組投稿字數至少800至1200字為限，國中與高中組投稿字數至少2000至2500字為限，大專校院組投稿字數至少3000至3500字為限。不符以上規格徵文稿件視為不合格件。

（三）評審標準：

1、符合徵文主題40％。

2、內容具創意性30％。

3、文筆修辭優美30％。

八、獎勵：

- 於各組別分選出第一名1名、第二名1名、第三名1名及佳作10名，共計52名。

- 各組（國小組、國中組、高中職組、大專校院組）分別選出：第1名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣10,000元第2名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣7,000元第3名1名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣5,000元佳  作10名，每位頒贈獎狀乙幀，頒發獎金新臺幣1,000元。

- 得獎名單公布於活動專屬網站，獎金於頒獎典禮101年11月30日(暫定日期) 當天簽領，或於頒獎典禮後請得獎人提供金融機構帳號，統一由亞洲大學匯款至指定帳號。

九、推廣運用：所有參賽作品之著作權將歸屬教育部所有，教育部擁有以不同形式發行之權力，亦得以任何形式授權推廣、保存及轉載，不再另付酬勞、版稅或任何費用。

十、經費：由教育部支應。

十一、預期效益：

（一）鼓勵各級學校學生參與多元之生命體驗活動，並透過實踐過程，提高正向心理能力。

（二）透過活動參與過程，增強自我的正向能量，豐富生命的意義，並激發擁抱生命及實現夢想之意境。

生命教育體驗學習~「擁抱生命 實現夢想」

生命教育徵文活動

國中組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 請填投稿字數 至少2000至2500字為限 |  |  | 字 |  |  |  |  |
| 投稿內容說明 (限150字內) |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

生命教育體驗學習~「擁抱生命 實現夢想」

生命教育徵文活動

高中職組報名表

| 姓名 |  |  |  | 出生 年月日 | 年 月 日 | 身分證字號 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 連絡電話 |  |  |  |  |  | 行動電話 |  |
| 通訊地址 |  | （請填寫5碼郵遞區號） |  |  |  | e-mail |  |
| 就讀學校 |  | （請填寫校名全銜，以利獎狀製作） |  |  |  | 科系班級 |  |
| 請填投稿字數 至少2000至2500字為限 |  |  | 字 |  |  |  |  |
| 投稿內容說明 (限150字內) |  |  |  |  |  |  |  |
| 備註 |  |  |  |  |  |  |  |

著作財產權與肖像權授權同意書

_____________（以下簡稱本人），茲同意無償授權教育部使用本人報名參加生命教育體驗學習~「擁抱生命 實現夢想」生命教育徵文活動。

本人同意並擔保以下條款：

- 本人授權之著作（作品）內容皆為自行創作。

- 本人授權照片，作為製作成果手冊使用，及在媒體（含網路）上登載。

- 本人擁有完全權利與權限簽署並履行本同意書，且已取得簽署本同意書必要之第三者同意與授權（例非原創音樂、畫面…等版權授權）。

- 著作財產權同意由教育部取得，並供典藏、推廣、借閱、公布、發行、重製、複製及公開展示播放、上網等及有為其他一切著作權財產權利用行為之權利。

- 授權之著作（作品）無侵害任何第三者之著作權、專利權、商標權、商業機密或其他智慧財產權之情形。

- 本人不得運用同一著作（作品）參與其他類似比賽，亦不得運用前已獲佳作以上之作品參與本競賽。

- 如違反本同意書各項規定，本人須自負法律責任。教育部並得要求本人返還全數得獎獎勵。於本同意書內容範圍內，因可歸責於本人之事由致教育部受有損害，本人應負賠償之全責。

此  致

教 育 部

立同意書人：                             【親筆簽名蓋章】

身分證字號：

聯絡電話：

地 址：

電子郵件：

中  華  民  國    年    月    日

| - 請將本表黏貼於自備之Ａ４大小信封袋上，並檢附下列資料，於決選收件截止日前掛號寄達 1.□ 報名表一張 2.□ 著作財產權與肖像權授權同意書 3.□「擁抱生命 實現夢想」計畫相關資料（紙本4份、光碟電子檔1份） 學校名稱（全銜）： 校 址：□□□□□ 聯絡電話： 參賽者代表姓名： 參賽者代表聯絡電話： | 亞洲大學 進修推廣部 啟 | 41354台中市霧峰區柳豐路500號 | 生命教育體驗學習~「擁抱生命 實現夢想」 生命教育徵文活動 報名資料信封袋專用貼 |
| --- | --- | --- | --- |